## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 金融交流与合作 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1000000 | 491700 | 479562.49 | 10 | 0.98 | 9.8 | 86
| 其中：当年财政拨款 |  | 1000000 | 491700 | 479562.49 | — | 0.98 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、赴港澳交流不少于10次，出访海外金融特色国家交流不少于4次，进一步提升深圳金融国际化水平。2、确保驻村干部在村时间超过200天，尽早让苏杨村42户贫困户实现脱贫目标。 |  |  |  | 1、对外交流。根据市外办《在新型肺炎疫情防控期间申请因公出国工作指引》的相关要求，在新冠疫情期间非紧迫公务不得出访，因此本年度对外交流出访活动未能按计划完成。虽未能按计划出访，但我局通过线上沟通、座谈交流等方式创新开展对外交流工作。一是进一步深化深伦双城联动，与伦敦金融城成功举办了3届双城线上论坛，双方围绕疫情防控情况、“金融方舟”项目、ESG投资的理论与实践、社会影响力金融具体实践等进行了深入的交流。二是积极探索推动中英绿色金融合作。严格按照市外办有关程序要求，多次组织英国驻华大使馆金融与专业服务参赞到我局来访交流，双方就探索开展绿色金融培训合作等方面达成共识。三是深入对接“港澳所需”“湾区所向”，持续推动深港澳金融交流协作向更宽领域、更深层次、更高水平迈进。包括组织保障何杰局长与香港财库局、香港金管局、澳门金管局等高层召开线上工作会议，全年共召开视频电话会议超过10次；全力协调支持深港澳金融科技师专才计划顺利推进等。 2、精准扶贫。高质量完成对口帮扶任务，确保脱贫攻坚承诺如期兑现。截止年末，苏杨村村集体累计增收47.13万元，累计向贫困户分红30.94万元，累计发放慰问金23.68万元，全村42户贫困户、119名贫困人口已全面履行脱贫程序。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 港澳交流次数 | ≥10次 | 未完成 | 2 | 0 | 受新冠肺炎影响，未能按计划出访。改进措施：及时将有关资金调整用于视频会议系统的采购和会议室的装修，以确保在特殊时期，线上工作会议的正常召开。
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村补贴发放月数 | 12月 | 12月 | 16 | 16
| 产出指标 | 数量指标 | 访问的国家数量 | ≥5个 | 未完成 | 2 | 0 | 受新冠肺炎影响，未能按计划出访。改进措施：及时将有关资金调整用于视频会议系统的采购和会议室的装修，以确保在特殊时期，线上工作会议的正常召开。
| 产出指标 | 质量指标 | 扶贫工作验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 驻村补贴发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% | ＜100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 苏杨村2020年实现脱贫目标 | 完成 | 完成 | 15 | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 村民对扶贫工作满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.8 | —