## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 网贷风险处置实体化工作专班2019年结转经费 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 6067912.9 | 5392548.46 | 10 | 0.89 | 8.9 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 6067912.9 | 5392548.46 | — | 0.89 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2020年第一、二季度互联网非法金融风险形势分析报告；按照良退指引持续跟进，引导行业自律，提高了专项整治中的良性退出比例、提高退出效率、减少了资产贬损和逃废债、提高清偿比率。 |  |  |  | 2020年市网贷风险处置实体化工作专班“一体两翼”推进P2P网贷风险专项整治，不断创新举措解决分类施策、失信惩戒、资产处置、追赃挽损等问题，推动网贷整治工作取得阶段性进展。截至2020年末，全市431家机构全部停发新标，其中254家业务清零，存量机构数量、借贷余额、出借人数较整治初期分别大幅下降86%、73%、92%，风险态势稳步收敛。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场地租赁期 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 引导网贷机构良性退出服务 | 1项 | 1项 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 信访回复技术服务 | 1项 | 1项 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 信访回复服务验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 办公人员工作保障情况 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 信访件处理及时性 | 60天之内 | 60天之内 | 5 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% | ＜100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护金融消费者合法权益和社会稳定 | 正常 | 正常 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 停业网贷机构（不含立案）出借人数下降率 | 20% | 22% | 15 | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 第三方服务满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98.9 | —