## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深化金融改革 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 500000 | 500000 | 430000 | 10 | 0.86 | 8.6 | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 500000 | 500000 | 430000 | — | 0.86 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《深圳金融业运行情况分析研究》课题；完成对已获得QFLP、QDIE资格的企业进行梳理（共约190家），形成总体运行分析报告1份。 |  |  |  | 2020年我局完成深圳金融业“十四五”发展规划课题，形成1份课题报告；委托律师事务所对QFLP、QDIE企业进行梳理，分别行成总体分析报告各1份；采购WIND资讯金融终端服务项目1项，合计支出43万元。 预算执行率相差7万元，主要原因：一是按照市政府工作部署，《深圳市金融业“十四五”发展规划》由我局牵头编制，但并未纳入年初预算安排。二是WIND资讯金融服务终端因功能升级和公司价格调整，采购费用需从原10万元增至13万元。为保障金融“十四五”规划编制和全局WIND资讯正常使用，故将原计划用于《深圳金融业运行情况分析研究》课题的经费（20万元）作了调剂使用，其中：10万元用于“十四五”发展规划课题，3万元用于WIND资讯金融终端信息服务采购。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理企业数量 | 190家 | 190家 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 课题报告数量 | 1份 | 1份 | 10 | 8 | 《深圳市金融业“十四五”发展规划》由我局牵头编制，但并未纳入年初预算安排。故将原计划用于《深圳金融业运行情况分析研究》课题的经费作了调剂使用。改进措施：加强提前统筹协调，尽快确定金融业运行情况分析研究课题承接单位，按照计划执行2021年预算。
| 产出指标 | 数量指标 | Wind资讯金融终端服务 | 1项 | 1项 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 企业梳理成果验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 课题验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 排查QFLP、QDIE企业工作完成及时性 | 根据合同要求按时完成 | 根据合同要求按时完成 | 5 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% | ＜100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | QFLP、QDIE企业关于金融风险群体性事件的发生次数 | 0次 | 0次 | 30 | 30
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 课题满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
| 效益指标 | 满意度指标 | 排查工作满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.6 | —