## 地方金融监管条例立法
项目支出绩效自评表
项目名称 | 地方金融监管条例立法 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 500000 | 500000 | 300000 | 10 | 0.6 | 6 | 89
| 其中：当年财政拨款 |  | 500000 | 500000 | 300000 | — | 0.6 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年上半年提交《深圳经济特区地方金融监督管理条例》项目“研究报告”以及《立法草案（初稿）》，相关领域外部专家对地方金融监管立法的方案进行论证并100%通过。 |  |  |  | 2020年我局与深圳市金融稳定发展研究院签订《深圳市经济特区地方金融监督管理条例立法研究项目》合同，并完成《深圳经济特区地方金融监督管理条例立法研究课题（初稿）》1份、《深圳经济特区地方金融监督管理条例草案（初稿）》1份。根据深圳市人大常委会办公厅印发的《深圳市人大常委会2021年度立法计划》（深常办发〔2021〕8号），《深圳经济特区地方金融条例》已列入2021年度立法计划预备项目，我局将按照市人大立法工作要求，按时保质保量完成地方金融监督管理条例立法任务。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地方金融监督管理条例草案初稿 | 1份 | 1份 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 地方金融监督管理条例立法研究报告初稿 | 1份 | 1份 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 草案初稿验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 2020年11月12日，深圳市地方金融监督管理局召开深圳地方金融条例立法课题研讨会。会议对《深圳经济特区地方金融条例（草案初稿）》及研究报告框架，进行了深入讨论研究，与会领导专家学者提出了全面详实的意见建议。因无法提供初稿验收报告，故指标扣1分。
| 产出指标 | 时效指标 | 条例草案初稿完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 报告初稿完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% | ＜100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善监管制度，保护公众利益 | 涵盖地方金融机构 | 涵盖地方金融机构 | 30 | 30
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 委托方满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95 | —