## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | “深港澳金融科技师”专才计划 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 500000 | 500000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 500000 | 500000 | 0 | — | 0 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 顺利完成2020年深港澳金融科技师计算机化考试的技术服务工作 |  |  |  | 2019年11月深港澳金融科技师一级第一次计算机化考试组织报名，计划于2020年2月22日开考，组织深港澳金融科技师考试的费用成本由三地金融科技协会各自协调解决。受新冠肺炎疫情影响，深港澳金融科技师一级第一次考试延期至2020年8月15日举行，深港澳金融科技师项目的各项工作进度出现滞后。 我局作为深港澳金融科技师项目的指导单位，为支持深圳市金融科技协会加快组织深港澳金融科技师一级第二次考试工作计划的实现，2020年9月，我局申请变更此项经费指标的绩效目标为“顺利完成2020年深港澳金融科技师计算机化考试的技术服务工作”，待验收深港澳金融科技师一级二次计算机化考试成果后进行拨付。 但受一级一次考试延期的影响，极大压缩了深港澳金融科技师一级二次考试的筹备时间，导致一级二次考试未能按计划在2020年组织开展，延期至2021年3月27日举行考试，因此该项考试技术服务工作未能在2020年完成验收，未达到支付条件。又因该指标为一般性履职类经费，财政未安排结转支付，故年末由市财政依规收回该经费指标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 正式完成考试的考生数量占比 | 100% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响，深港澳金融科技师一级二次计算机化考试未能在2020年举行，考试报名时间延后至2021年1月5日，故指标完成情况为0
| 产出指标 | 数量指标 | 正式完成报名的考生数量占比 | 100% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响，深港澳金融科技师一级二次计算机化考试未能在2020年举行，考试报名时间延后至2021年1月5日，故指标完成情况为0
| 产出指标 | 质量指标 | 关键时间节点任务完成率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响，深港澳金融科技师一级二次计算机化考试未能在2020年举行，考试报名时间延后至2021年1月5日，考试时间延后至2021年3月27日，故指标完成情况为0
| 产出指标 | 时效指标 | 验收及时性 | 考试后5个工作日内 | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响，深港澳金融科技师一级二次计算机化考试未能在2020年举行，考试报名时间延后至2021年1月5日，考试时间延后至2021年3月27日，故指标完成情况为0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% | ＜100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深港澳金融科技人才队伍 | 逐步扩大 | 无 | 30 | 0 | 受疫情影响，深港澳金融科技师一级二次计算机化考试未能在2020年举行，考试报名时间延后至2021年1月5日，考试时间延后至2021年3月27日，故指标完成情况为0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 考生服务满意度 | 满意 | 无 | 10 | 0 | 受疫情影响，深港澳金融科技师一级二次计算机化考试未能在2020年举行，考试报名时间延后至2021年1月5日，考试时间延后至2021年3月27日，故指标完成情况为0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 10 | —