## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 绿色金融立法 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 800000 | 800000 | 795000 | 10 | 0.99 | 9.9 | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 800000 | 800000 | 795000 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提请市人大审议《深圳经济特区绿色金融发展促进条例》。 |  |  |  | 2020年我局聘请深圳排放权交易所有限公司进行深圳市绿色金融立法项目研究，并完成制定《深圳经济特区绿色金融条例》。该条例于2020年10月29日，经深圳市第六届人民代表大会常务委员会第四十五次会议审议通过，并正式对外发布，自今年3月1日起正式施行。《深圳经济特区绿色金融条例》是我国首部绿色金融法规，也是全球首部规范绿色金融的综合性法案，在国际国内绿色金融领域引起了非常大的反响，并得到了中国人民银行的认可和支持。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色金融立法条例草案 | 1份 | 1份 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 项目成果验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 条例发布的及时性 | 2020年12月31日之前 | 该条例于2020年11月5日发布 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 成本预算控制率 | ≤100% | ＜100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深圳绿色金融影响力 | 提升 | 提升 | 30 | 28 | 缺乏可量化的指标。改进措施：建议进一步提高指标设置的科学性。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 对委托方的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.9 | —