## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 内控建设和绩效审计 |  |  |  | 项目金额
主管部门 | 深圳市地方金融监督管理局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 10 | 1 | 10 | 86
| 其中：当年财政拨款 |  | 300000 | 300000 | 300000 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 高质量完成我局内控建设评价及预算绩效管理工作，确保我局经济业务活动完整与规范。 |  |  |  | 我局于2020年12月完成全年预算绩效管理报送工作和金融发展专项资金业务管理系统验收，根据2021年深圳市绩效管理委员会公布的《深圳市2020年度绩效管理工作报告》，我局“财政预算管理与支出进度（预算绩效管理50%）”指标得分97.84分，在全市23家A类部门中排名第3。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金业务管理系统建设 | 1 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 预算绩效管理全过程服务 | 1 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 专项资金业务管理系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 8 | 内控评价报告未在市财政局要求的期限内报送，主要原因是负责该项评价工作的第三方将基层单位报送时间与一级部门报送时间搞混，改进措施：督促第三方严格按时间报送。
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | =100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无相关指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项资金规范化管理 | 提升 | 提升 | 20 | 18 | 专项资金业务管理系统有待进一步优化。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算绩效管理水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无相关指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 委托服务满意度 | ≥90分 | 100 | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96 | —